## Инструкция
N ШАБЛОН ДОРОЖНОЙ КАРТЫ · Nexops
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ШАБЛОН
01 Дорожная карта
Основной лист. Вносите все проекты, ответственных, сроки и статусы. Обновляйте каждую пятницу — 15 минут.
02 Диаграмма Ганта
Визуал всей стратегии на одном экране по кварталам. Используйте на стратегических встречах каждые 2 недели.
03 KPI команды
Ключевые показатели каждого руководителя по месяцам. Заполняется раз в месяц. Основа для отчёта на стратегической встрече.
04 Регулярность
Стратегическая встреча раз в 2 недели — 60 минут только по проектам дорожной карты. Открывайте этот файл на каждой встрече.
→ Поддержка: stratsessiya.nexops.ru · treking.nexops.ru · Денис Матюшин

## Дорожная карта
N ДОРОЖНАЯ КАРТА СТРАТЕГИИ · Nexops
Компания: | [НАЗВАНИЕ] |  | Период: | 2025–2026 |  | Цель: | [ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СЕССИИ]
№ | Проект / Задача | Ответственный | Начало | Дедлайн | KPI / Результат | Статус | % выполн. | Комментарий | Q_нач | Q_кон
ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
1 | Внедрение CRM-системы | [ФИО] | Янв 2025 | Мар 2025 | Конверсия +30% | 🟢 В работе | 60% | Выбрали платформу, идёт настройка | 1 | 1
2 | Новые скрипты продаж | [ФИО] | Фев 2025 | Фев 2025 | Конверсия +15% | 🔜 Не начат | 0% | Ждём данных по текущей конверсии | 1 | 1
3 | Запуск нового канала привлечения | [ФИО] | Мар 2025 | Июн 2025 | +50 лидов/мес | 🔜 Не начат | 0% |  | 1 | 2
ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕССЫ
4 | Регламентация ключевых процессов | [ФИО] | Янв 2025 | Апр 2025 | 20 регламентов | 🟢 В работе | 25% | Начали с процессов продаж | 1 | 2
5 | Управленческий учёт (ДДС + P&L) | [ФИО] | Янв 2025 | Фев 2025 | Еженедельный отчёт | 🟡 Риски | 40% | Нет данных от бухгалтерии | 1 | 1
6 | Выход собственника из операционки | [ФИО] | Апр 2025 | Дек 2025 | Время CEO: 4ч → 1ч | 🔜 Не начат | 0% | Зависит от регламентации | 2 | 4
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА
7 | Оптимизация маржинальности | [ФИО] | Янв 2025 | Мар 2025 | Маржа +5% | 🟢 В работе | 30% | Анализ продуктовой линейки | 1 | 1
8 | Годовой бюджет | [ФИО] | Янв 2025 | Янв 2025 | Утверждённый бюджет | ✅ Завершён | 100% | Утверждён 15 января | 1 | 1
КОМАНДА И HR
9 | Система KPI для ТОПов | [ФИО] | Фев 2025 | Мар 2025 | KPI для всех руководителей | 🔜 Не начат | 0% |  | 1 | 1
10 | Найм 2 ключевых позиций | [ФИО] | Мар 2025 | Июн 2025 | 2 закрытые вакансии | 🔜 Не начат | 0% | Ждём оргструктуры | 1 | 2
Легенда: 🟢 В работе · 🟡 Риски · 🔴 Заблокирован · ✅ Завершён · ⏸️ На паузе · 🔜 Не начат
→ stratsessiya.nexops.ru · treking.nexops.ru · Денис Матюшин

## Диаграмма Ганта
N ДИАГРАММА ГАНТА · Nexops
⚡ Заливка кварталов определяется автоматически из скрытых столбцов L/M. Чтобы изменить диапазон проекта — поменяйте даты в «Дорожной карте», затем вручную обновите скрытые столбцы L и M в этом листе.
Проект | Ответственный | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026
ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Внедрение CRM-системы | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 1
Новые скрипты продаж | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 1
Запуск нового канала привлечения | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 2
ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕССЫ
Регламентация ключевых процессов | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 2
Управленческий учёт (ДДС + P&L) | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 1
Выход собственника из операционки | [ФИО] | [8 empty] | 2 | 4
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА
Оптимизация маржинальности | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 1
Годовой бюджет | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 1
КОМАНДА И HR
Система KPI для ТОПов | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 1
Найм 2 ключевых позиций | [ФИО] | [8 empty] | 1 | 2
Проект активен в этом квартале (заливка определяется автоматически) |  |  | Не активен в этом квартале
💡 Для обновления: измените «Начало» или «Дедлайн» в листе «Дорожная карта» → сохраните → заливка пересчитается. Доступные значения дат: «Янв 2025» ... «Дек 2026»
→ stratsessiya.nexops.ru · treking.nexops.ru · Денис Матюшин

## KPI команды
N KPI КОМАНДЫ · Nexops
Руководитель | KPI / Показатель | Цель год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Выручка, ₽/мес | 8 000 000 | 6 200 000 | 7 100 000
Конверсия лид→сделка | 30% | 22% | 25%
Новые клиенты, шт/мес | 15 | 9 | 11
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
NPS клиентов | 70 | 58 | 62
Срок выполнения, дней | 5 | 7 | 6
Доля брака, % | 2% | 4% | 3.5%
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Маржинальность, % | 35% | 28% | 31%
Кассовый разрыв, дней | 0 | 5 | 3
EBITDA, ₽ | 2 000 000 | 1 400 000 | 1 700 000
HR-ДИРЕКТОР
Текучесть персонала, % | 5% | 8% | 7%
Закрытые вакансии, шт | 2 | 1 | 1
NPS сотрудников | 65 | 52 | 58
→ treking.nexops.ru · stratsessiya.nexops.ru · Денис Матюшин